汕湛高速公路惠州至清远段工程勘察设计招标资格预审公告

1.招标条件

由本次招标项目为汕湛高速公路惠州至清远段工程，已列入广东省基本建设计划，工程可行性研究报告已完成。经广东省人民政府批准，采用经营性公路投资方式建设。根据《广东省交通运输厅关于委托开展梅州至平远高速公路等4个项目前期工作的通知》（粤交规函【2014】1603号）、《关于委托开展梅州至平远高速公路等三个项目前期工作和设计招标的通知》（粤交集投）【2014】91号）的文件精神，汕湛高速公路惠州至清远段工程的勘察设计招标工作由广东省路桥建设发展有限公司牵头负责，本次招标人为广东省路桥建设发展有限公司，建设资金为企业自筹和银行贷款。

项目已具备招标条件，现对汕湛高速公路惠州至清远段工程勘察设计进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人（下称“申请人”）提出资格预审申请。

2.项目概况与招标范围

2.1建设规模：

汕湛高速公路惠州至清远段：推荐方案全长128.3Km，设计速度100km/h、路基宽度26m。惠州市境内推荐路线长19.847km，广州市（从化区）境内推荐路线长31.338Km，清远市境内推荐路线长77.090km。

推荐方案全线共设置特大桥9座，长度25438.5m，大中桥67座，长度25505m，小桥10座，长度258m；隧道16座，长度18430m，桥隧比为54.28%；互通式立交14座；分离式立交2座；通道天桥47处；涵洞68道。占用土地13038.1亩（不含临时用地），估算总投资158亿元。
2.2技术标准：

    汕湛高速公路惠州至清远段：本项目推荐方案主线新建段采用四车道高速公路标准，分段采用设计速度100km/h、路基宽度26m，全线长约128.3公里,总投资158亿元。
    2.3标段划分及工作内容

本次招标设4个标段（两个标类）进行设计招标，A类标为A1-A3共3个土建工程标，B类标为1个机电工程标。
具体如下：

	项目
	里程范围
	工作内容

	汕湛高速公路惠州至清远段
	A1标：K54+400~K97+100，全长42.7Km；
	   1、里程范围的路线、路基、路面、桥涵、隧道（不含通风、消防、照明、紧急救援等附属设施预留预埋部分）、路线交叉、交通安全设施（含声屏障等环保设计）、景观绿化的勘察设计，包括初勘、初测、初步设计（含技术设计，如果有）、详勘、定测、施工图勘察设计、施工配合服务及后续服务工作等；

   2、为总体勘察设计单位负责协调总体勘察设计及文件汇总，编制总体工作大纲及各阶段勘察设计指导大纲、指导细则等，编制本项目设计标准化指导书。

	
	A2标：K97+100~K140+000，全长42.9Km；
	1、 里程范围的路线、路基、路面、桥涵、隧道（不含通风、消防、照明、紧急救援等附属设施预留预埋部分）、路线交叉、交通安全设施（含声屏障等环保设计）、景观绿化的勘察设计，包括初勘、初测、初步设计（含技术设计，如果有）、详勘、定测、施工图勘察设计、施工配合服务及后续服务工作等；  

2、 全线范围内的沿线设施（含管理、服务、养护等房屋建筑以及房建消防）的两阶段勘察设计；

3、 负责配合总体勘察设计单位做好设计协调工作。

	
	A3标：K140+000~K183+300，全长43.3Km；
	 1、里程范围的路线、路基、路面、桥涵、隧道（不含通风、消防、照明、紧急救援等附属设施预留预埋部分）、路线交叉、交通安全设施（含声屏障等环保设计）、景观绿化的勘察设计，包括初勘、初测、初步设计（含技术设计，如果有）、详勘、定测、施工图勘察设计、施工配合服务及后续服务工作等；  

2、负责配合总体勘察设计单位做好设计协调工作。

	
	B1标：推荐线K54+400～K183+300,全长128.3Km；
	 1、里程范围的机电工程（包括收费、通信、监控、沿线供配电系统、照明系统、通风系统及通信管道工程等，隧道通风、消防、照明、紧急救援、外供电等附属设施）的初步设计、施工图设计、施工配合及后续服务工作；


注：1、招标人在招标阶段有可能对标段长度做出调整，投标人必须接受。

2、本项目A1标作为勘察设计总体单位的具体工作内容在招标文件中明确。

2.4勘察设计周期

2.4.1初步设计阶段勘察设计周期：6个月，初测外业资料在合同签订90天内提交。

2.4.2初步设计修改：广东省交通运输厅初步设计审查意见下发后30天内完成；

2.4.3征地拆迁图：定测验收后30天内完成；
2.4.4施工图设计阶段勘察设计：广东省交通运输厅下发初步设计审查意见后180天内应向招标人提交分标段施工图及预算；（先行段设计工作应配合业主要求提交施工图及预算）

2.4.5施工图修改：施工图审查后30天内完成；

2.4.6提交施工招标所需的工程量清单：施工图审查后30天内提交；

2.4.7施工现场配合服务：约5年（以全线通过竣工验收为期限）。

3.申请人资格要求

3.1本次资格预审要求申请人具备资质：

A1、A2、A3标段：具备工程勘察综合类甲级资质，公路行业（公路、特大桥梁、特长隧道）设计甲级资质或公路行业甲级资质或工程设计综合甲级资质；

B1类：具备公路行业（交通工程）设计甲级资质或公路行业甲级资质或工程设计综合甲级资质;

3.2本次资格预审不接受联合体投标申请。

3.3每个申请人最多可对2个类别4个标段分别提出资格预审申请，且可以同时通过2个类别所投标段的资格预审申请，本项目每个申请人最多只能中一个标。

3.4单位负责人为同一人
、或者存在参股
、控股
、管理关系的不同单位、或同一母公司多家子公司
，（解释下同）均不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目资格预审申请，在同一个标段有两家或两家以上的申请人满足资格预审详细审查标准要求时，招标人按资格审查办法的的规定选择一家申请人通过资格预审。

4.资格预审文件的获取

4.1申请人可于 2014年12月 12日至 12月 18日（法定公休日、法定节假日除外）每日上午9：30时至11：30时，下午13：30时至16：00时(北京时间，下同)，在广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号，下同）持企业法人营业执照副本原件、勘察资质证书副本原件、设计资质证书副本原件、单位介绍信或法人代表委托书、经办人身份证及加盖申请人公章的上述资料复印件一套装订成册，同《广州建设工程投标报名申请表》购买资格预审文件。参加本次项目的申请人只需购买一份资格预审文件，但应分标段单独递交资格预审申请文件。
申请人应在广州公共资源交易中心办理IC卡，无IC卡的资格申请将不予受理，同时在广州公共资源交易中心网站（http://www.gzzb.gd.cn）下载并填报《广州建设工程投标报名申请表》。

4.2每套资格预审文件售价人民币1000元，售后不退。

5.资格预审申请文件的递交

5.1递交资格预审申请文件截止时间为 2014年 12月 25日10时30分，资格预审申请人应于当日9时00分至10时30分将资格预审申请文件送至广州公共资源交易中心。

5.2逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，招标人将不予受理。

5.3招标人将只向通过资格预审的申请人发出投标邀请书。

6.发布公告的媒介

本次资格预审公告同时在以下各媒体上发布：中国采购与招标网、广东省招标投标监管网、广东省交通运输公众网、南方日报及广州公共资源交易中心网。如公告详细内容不一致者，以广州公共资源交易中心网站公告为准。

7.联系方式

    招标人：广东省路桥建设发展有限公司

招标人地址：广州市珠江东路32号利通广场51楼

邮      编：510623

联  系  人：肖小姐

联 系 电 话：020-29006356

传    　真：020-38616317

招标人：广东省路桥建设发展有限公司

日  期：2014年12月 12日

�单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。


�参股是指持股比例不超过50%，或不是第一大股东。


�控股是指股份占股份有限公司股本总额的50%以上。


�国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业均不属 “母公司”，其一级子公司可同时对同一标段提出资格预审申请，但同属一个子公司的二级子公司不得同时对同一标段提出资格预审申请。





